## Spanish
Area of knowledge
1000 | Politicas de gestion de proyectos | La organización tiene politicas que describen la estandarizacion,medidas,control y la mejora continua en los procesos de la administracion de las organización de proyectos. | 100%
1400 | MOF | La organizacion provee administracion organizacional del proyecto con una adecuada fuerza de trabajo con el nivel correcto de competencia por cada rol relacionado al proyecto | 100%
1410 | Seleccion de personal | La organizacion tiene los mecanismos, sistemas y procesos que proveen a la organizacion jefes de proyectos profesionales y competentes, miembros del equipo comprometidos con el proyecto | 100%
1430 | Evaluaciones | La organizacion establece un proceso para asegurar que los jefes de proyecto suficiente conocimiento y experiencia | 100%
1450 | Comites | Patrocinadores participan activamente en apoyar el proyecto | 100%
1460 | Gestion de procesos | La organización aplica procesos en una manera que es relevante para cada proyecto | 0%
1540 | Metas | Los objetivos de los proyectos incluyen metas estratégicas ademas del tiempo,costo, calidad, etc | 0%
1550 | Metodologia | La organización crea un estandar para la planificación de la linea base del proyecto | 100%
1590 | Metodologia | La organización tiene los procesos formales para la asiganción de recursos y el registro de las asiganciones | 0%
1630 | Metodologia | La organización establece y usa modelos matematicos para la planificaciíon y re planificación | 0%
1670 | Metodologia | El director de proyectos conoce las metas y planes de todos los proyectos relaciones a sus propios proyectos | 0%
1700 | Metodologia | Estan establecidos, agrupados y analizados el proceso de medición para el desarrollo del acta de constitución del proyecto | 0%
2090 | Metodologia | La organización selecciona un conjunto basico de tecnicas para la adminstración de proyectos lo cual lo adapta y el envuelve en el tiempo. | 0%
2160 | Metodologia | La organización evalua los entregables de los proyectos, para continuar o detener la continuidad. | 0%
2190 | Metodologia | La organización identifica estandares externos que permiten medir la performance de la organización | 0%
3030 | Metodologia | La organización recolecta y comparte las lecciones aprendidas | 0%
3050 | Metodologia | La organización usa tecnicas de bechmarking para la mejora continua del proyecto | 0%
3070 | Metodologia | La organización alienta al equipo del proyecto para calcular los riesgos | 0%
5180 | Metodologia | La organización educa a los ejecutivos en beneficio de la administracion de los proyectos de la organización | 0%
5190 | Metodologia | La organización alienta al desarrollo del director de proyectos | 0%
5200 | Metodologia | La organización provee la capacitación apropiada para todos los roles dentro de la jerarquía del proyecto | 0%
5210 | Metodologia | La organización provee una continua capacitación en el uso de herramientas, metologia y desarrollo del conocimiento | 0%
5220 | Metodologia | La organización provee los recursos competentes para la administración de los proyectos de la organización | 0%
5240 | Metodologia | La organización establece una comunidad interna que soporta la administración de los proyectos | 0%
5250 | Metodologia | La organización alienta a los miembros externos de la comunidad que brinde soporte y comparta la experiencia necesaria. | 0%
5260 | Metodologia | La organización personaliza generalmente una metodologia aceptada apra cumplir con lso requerimientos de la organización | 0%
5270 | Metodologia | La organización integra en la administración de proyectos metodologias con estrategia,operaciones y tacticas | 0%
5280 | Metodologia | La organización usa estructuras para todas las fases y dominios | 0%
5290 | Metodologia | La organización establece politicas para la administración organizacional de lso proyectos. | 0%
5300 | Metodologia | La organización establece un entrenamientos y desarrollo de programas para la mejora de habilidades del personal | 0%
5340 | Metodologia | Los ejecutivos de alto peso, soportan los procesos de la administración de los proyectos | 0%
5490 | Metodologia | La organización reconoce el valor de la administración de proyectos | 0%
5520 | Metodologia | Las personas de diferentes roles y funciones de la organización coloboran para definir y acordar objetivos comunes | 0%
5620 | Metodologia | La organización cuenta con un constante desarrollo en carreras para la administración de proyectos de la organización relacionado a roles | 0%
7005 | PMO | La organización tiene un liderazgo de programas para su PMO. | 100%

## English
Relation | Business Areas | Best Project Management Practices | Goal | Current
1000 | Project Management Policies | The organization has policies that describe standardization, measures, control and continuous improvement in the processes of project organization management. | 100%
1400 | MOF | The organization provides organizational project management with an adequate workforce with the right level of competence for each role related to the project. | 100%
1410 | Personnel selection | The organization has the mechanisms, systems and processes that provide the organization with professional and competent project managers, team members committed to the project. | 100%
1430 | Evaluations | The organization establishes a process to ensure that project managers sufficient knowledge and experience | 100%
1450 | Committees | Sponsors are actively involved in supporting the project | 100%
1460 | Process management | The organization applies processes in a way that is relevant to each project | 0%
1540 | Goals | Project objectives include strategic goals in addition to time, cost, quality, etc. | 0%
1550 | Methodology | The organization creates a standard for project baseline planning | 100%
1590 | Methodology | The organization has the formal processes for the allocation of resources and the registration of accessions. | 0%
1630 | Methodology | The organization establishes and uses mathematical models for planning and replanning | 0%
1670 | Methodology | The project manager knows the goals and plans of all projects related to their own projects | 0%
1700 | Methodology | The measurement process for the development of the project constitution act is established, grouped and analyzed | 0%
2090 | Methodology | The organization selects a basic set of techniques for project management which adapts and involves it over time. | 0%
2160 | Methodology | The organization evaluates the deliverables of the projects, to continue or stop the continuity. | 0%
2190 | Methodology | The organization identifies external standards that allow measuring the performance of the organization | 0%
3030 | Methodology | The organization collects and shares lessons learned | 0%
3050 | Methodology | The organization uses bechmarking techniques for the continuous improvement of the project | 0%
3070 | Methodology | The organization encourages the project team to calculate risks | 0%
5180 | Methodology | The organization educates executives for the benefit of the organization's project management | 0%
5190 | Methodology | The organization encourages the development of the project manager | 0%
5200 | Methodology | The organization provides appropriate training for all roles within the project hierarchy | 0%
5210 | Methodology | The organization provides continuous training in the use of tools, methodology and knowledge development | 0%
5220 | Methodology | The organization provides the competent resources for the administration of the organization's projects | 0%
5240 | Methodology | The organization establishes an internal community that supports project management | 0%
5250 | Methodology | The organization encourages outside community members to provide support and share the necessary expertise. | 0%
5260 | Methodology | The organization generally customizes an accepted methodology to meet the requirements of the organization | 0%
5270 | Methodology | The organization integrates in the administration of projects methodologies with strategy, operations and tactics | 0%
5280 | Methodology | Organization uses structures for all phases and domains | 0%
5290 | Methodology | The organization establishes policies for the organizational management of the projects. | 0%
5300 | Methodology | The organization establishes a training and development of programs for the improvement of staff skills | 0%
5340 | Methodology | High-weight executives support project management processes | 0%
5490 | Methodology | The organization recognizes the value of project management | 0%
5520 | Methodology | People from different roles and functions of the organization collude to define and agree on common goals | 0%
5620 | Methodology | The organization has a constant development in careers for the management of projects of the organization related to roles | 0%
7005 | PMO | The organization has a program leadership for its PMO. | 100%